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	УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров Республики Беларусь

18.02.2013  № 113 




ПЛАН

мероприятий  по реализации Концепции формирования

и развития наноиндустрии в Республике Беларусь
	Наименование мероприятия
	Сроки

исполнения
	Ответственные

исполнители


	

	Организационное обеспечение и основные направления развития наноиндустрии

	

	1. Подготовка предложений, предусматривающих возложение функций государственного регулирования наноиндустрии на НАН Беларуси
	первое полугодие 2013 г.
	НАН Беларуси, ГКНТ, Минэкономики

	2. Подготовка проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание Советом Министров Республики Беларусь межведомственного координационного совета по развитию наноиндустрии 


	первое полугодие 2013 г.
	-”-

	3. Создание республиканской ассоциации наноиндустрии и организация ее деятельности 
	первое полугодие 2013 г.
	НАН Беларуси, ГКНТ, Минэкономики, Минобразованиие, Минпром 



	4. Подготовка пакета проектов нормативных правовых актов, предусматривающих  формирование и организацию деятельности национальной нанотехнологической сети, национальных нанотехнологических платформ и инновационных комплексов


	2013 год
	-”-

	5. Анализ спроса на нанотехнологии и нанотехнологическую продукцию и разработка предложений по его стимулированию  на внутреннем и внешнем рынках

	первое полугодие 2013 г.
	ГКНТ, НАН Беларуси 

	6. Формирование перечня инновационных проектов в сфере нанотехнологий на базе научно-технических разработок организаций НАН Беларуси и Минобразования
	первое полугодие 2013 г.
	ГКНТ, НАН Беларуси, Минобразование, Минпром, концерны ”Белнефтехим“, ”Беллегпром“ 


	7. Разработка планов мероприятий по развитию существующих (созданию новых) нанотехнологических производств на 2013 – 2015 годы на базе организаций НАН Беларуси и Минобразования с учетом перспектив развития рынка нанотехнологической продукции


	первое полугодие 2013 г.
	НАН Беларуси, Мин-образование, ГКНТ, Минэкономики 

	8. Укрепление и развитие материально-технической базы организаций, осуществляющих разработку и производство нанотехнологической продукции


	2013 – 2015 годы
	НАН Беларуси, Минпром, Минобразование, ГКНТ

	9. Создание производства средств нанодиагностики, используемых в технологическом процессе производства наноматериалов и микроэлектроники, в ОАО ”Оптоэлектронные системы“


	2013 – 2015 годы
	Минпром

	10. Разработка и создание производства высокоразрешающих объективов, работающих в ультрафиолетовой области спектра на основе современных кристаллических материалов, на базе ОАО ”Оптоэлектронные системы“


	2013 – 2015 годы
	-”-

	11. Разработка и освоение производства линии технологического оборудования для реализации комплексных нанотехнологий упрочнения инструмента, деталей машин и других изделий на базе ОАО ”Сморгонский завод оптического станкостроения“


	2013 – 2014 годы
	-”-

	12. Разработка и освоение производства автоматизированной вакуумной установки для нанесения металлических, диэлектрических, полупроводниковых, оптических и других нанопокрытий методом термического испарения на основе электронно-лучевых испарителей с использованием ионно-лучевого ассистирования процесса осаждения пленки на базе ОАО ”Сморгонский завод оптического станкостроения“


	2013 – 2014 годы
	-”-

	13. Разработка и освоение производства автоматизированной вакуумной установки для реализации электронно-лучевых вакуумных сварочных нанотехнологий на базе ОАО ”Сморгонский завод оптического станкостроения“


	2013 – 2014 годы
	Минпром

	14. Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке новых наноматериалов и нанотехнологий и организация освоения их в производстве
	2013 – 2015 годы
	НАН Беларуси, Мин-образование, ГКНТ, Минпром 



	Формирование инфраструктуры наноиндустрии

	

	15. Создание специализированного центра трансфера технологий на базе Института тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси


	III квартал 2013 г.
	НАН Беларуси, Мин-образование, ГКНТ

	16. Развитие специализированного интернет-портала ”Нанотехнологии в Республике Беларусь“ (www.nanoplatform.by)

	2013 – 2015 годы
	Минобразование, НАН Беларуси, ГКНТ

	17. Организация  строительства и оснащения необходимым производственным и офисным оборудованием инкубатора малого предпринимательства в сфере наноиндустрии на базе УП ”Научно-технологический парк БНТУ ”Политехник“


	2013 – 2015 годы
	Минобразование, ГКНТ, Минфин, Минэконо​мики


	18. Создание и организация деятельности, включая развитие материально-технической базы, четырех центров коллективного пользования уникальным научным оборудованием на базе организаций НАН Беларуси, Минобразования, Минпрома


	2013 – 2015 годы
	ГКНТ, НАН Беларуси, Минобразование, Минпром

	19. Создание специализированного подразделения на базе ГУ ”Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы“, осуществляющего информационно-аналитическое обеспечение наноиндустрии, включая мониторинг внутреннего и внешнего рынков нанотехнологий и нанотехнологической продукции


	второе полугодие 2013 г.
	ГКНТ, НАН Беларуси, Минобразование

	20. Организация и проведение ежегодной национальной выставки-ярмарки ”Нанотехнологии в Республике Беларусь“ с обязательным проведением контактно-кооперационных бирж нанотехнологий и нанотехнологической продукции с привлечением отечественных и зарубежных инвесторов


	2013 – 2015 годы
	НАН Беларуси, ГКНТ, Минобразование, Мин-экономики

	21. Организация и проведение ежегодного республиканского конкурса ”Лучшая нанотехнологическая разработка и организация наноиндустрии“


	2013 – 2015 годы
	НАН Беларуси

	
	Метрологическое обеспечение наноиндустрии

	
	

	22. Создание и организация деятельности, включая развитие материально-технической базы,  специализированной лаборатории эталонов в нанометровом диапазоне на базе РУП ”БелГИМ“


	2013 – 2015 годы
	Госстандарт

	Кадровое обеспечение наноиндустрии

	

	23. Внесение дополнений в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ”Специальности и квалификации“, предусматривающих введение нового направления подготовки специалистов с высшим образованием ”Нанотехнологии и наноматериалы“ со специализациями по приоритетным направлениям развития нанотехнологий


	2013 год
	Минобразование, Мин​труда и соцзащиты

	24. Расширение подготовки научных кадров высшей квалификации по специальности ”Нанотехнологии и наноматериалы“ в организациях НАН Беларуси и Минобразования, обеспечив к 2015 году подготовку ежегодно не менее 15 кандидатов наук и двух докторов наук 


	2013 – 2015 годы
	ГКНТ, НАН Беларуси, Минобразование

	25. Организация ежегодных курсов повышения квалификации в сфере трансфера и коммерциализации нанотехнологий с обязательным приглашением зарубежных специалистов, имеющих профессиональный опыт в данной сфере 


	2013 – 2015 годы
	НАН Беларуси, ГКНТ, Минобразование, Мин​экономики

	Стимулирование и государственная поддержка  развития наноиндустрии

	

	26. Подготовка предложений по дополнению перечня высокотехнологичных товаров Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2012 г. № 574 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 72, 5/35880), в части отнесения наноматериалов и наносистемной техники к высокотехнологичным товарам

	2013 год
	ГКНТ, НАН Беларуси, Минобразование, Минпром 

	27. Формирование благоприятных организационно-экономических и правовых условий для развития инновационно-промышленного кластера на базе республиканской ассоциации наноиндустрии, включая предоставление мер государственной поддержки для реализации ее уставных задач 


	2013 год
	НАН Беларуси, ГКНТ, Минэкономики, Минпром, Минфин

	28. Обеспечение приоритетного финансирования инновационных проектов в сфере нанотехнологий 
	2013 – 2015 годы
	ГКНТ, НАН Беларуси, Минобразование, Минпром, Госстандарт, Минфин, Минэкономики 


	Иные мероприятия по созданию условий для развития наноиндустрии

	

	29. Разработка категориально-понятийного аппарата наноиндустрии, определение механизма участия заинтересованных в наноиндустриальной сфере 


	2013 год
	ГКНТ, НАН Беларуси,

Минэкономики

	30. Подготовка согласованных предложений по дополнению форм государственных статистических наблюдений показателями в сфере наноиндустрии


	2013 – 2014 годы
	ГКНТ, НАН Беларуси,

Минэкономики, Белстат

	31. Организация системы мониторинга  изобретательской активности в Республике Беларусь в сфере нанотехнологий


	2013 – 2014 годы
	ГКНТ, НАН Беларуси

	32. Организация на регулярной основе цикла передач и публикаций в средствах массовой информации по популяризации нанотехнологий и их влиянию на жизнедеятельность людей
	2013 – 2015 годы
	НАН Беларуси, ГКНТ, Белтелерадиокомпания, Мининформ, Минобра​зование 


